## Biểu số 02
UBND XÃ HOẰNG HÓA
KẾ HOẠCH, DANH MỤC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HOẰNG HÓA, ĐỢT 1
( Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND xã Hoằng Hóa)
STT | Tên dự án (MBQH) (số QĐ, ngày, tháng, năm phê duyệt MBQH) | Địa điểm thực hiện dự án | Diện tích theo quy hoạch (MBQH) (ha) | Tổng diện tích đất đấu giá (ha) | Diện tích đấu giá thu tiền sử dụng đất (ha) | Diện tích đầu tư hạ tầng kỹ thuật (ha) | Số lô đấu giá/MBQH | Tiền sử dụng đất dự kiến thu được (triệu đồng) | Dự kiến chi phí bồi thường GPMB (triệu đồng) | Dự kiến chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (triệu đồng) | Tiền sử dụng dự kiến đất dự kiến thu được sau khi trừ chi phí GPMB và Đầu tư hạ tầng kỹ thuật (triệu đồng) | Thời gian hoàn thành GPMB | Thời gian thi công xong | Thời gian đấu giá (dự kiến) | Số lô đấu giá | Giá theo bảng giá (triệu đồng) | Dự kiến giá đấu (triệu đồng) | Cán bộ phụ trách, phối hợp thực hiện nhiệm vụ GPMB |  |  |  | Đánh giá sự phù hợp của Dự án đối với Quy hoạch sử dụng đất và các Quy hoạch có liên quan (nếu có); Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt (ghi rõ số văn bản và ngày tháng năm được phê duyệt) | Ghi chú
[18 empty] | Xác định nguồn gốc đất, trích đo dự án | Lập Hồ sơ, thực hiện quy trình GPMB | Phối hợp, vận động GPMB | Chi trả tiền GPMB
| Tổng cộng |  | 31.3 | 9.902 | 9.902 | 11.598 | 606 | 582764.284 | 32414.314 | 238064.558 | 312285.412 |  |  |  | 606
I | Dự án chuyển tiếp theo Quyết định số 878/QĐ- UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dự án đấu giá năm 2025 |  | 20.95 | 5.73 | 5.73 | 5.42 | 386 | 347364.284 | 19578.314 | 134764.558 | 193021.412 |  |  |  | 386
1 | Hạ tầng kỹ thuật mặt bằng khu dân cư TĐC đường QL 10 Đi khu du lịch Hải Tiến, giai đoạn 1 tại TDP Hoằng Lọc, thị trấn Bút Sơn (QĐ 1606/QĐ-UBND ngày 11/5/2023) | Thôn Hoằng Lọc, xã Hoằng Hóa | 1.63 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 54 | 40840.284 | 1962.385 | 18757.25 | 20120.649 | Xong | Xong | Đấu giá ngày 29/01/2026 | 54 | giá lô 1: 6tr, giá lô 2: 4,5tr | dự kiến lô 1: 10tr, lô 2 dự kiến 8tr | Xong | Xong | Xong | Xong | Phù hợp | Đấu mới
2 | Hạ tầng kỹ thuật mặt bằng phân lô đất ở tại thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt (36/MBQH-UBND ngày 17/5/2021) | Thôn Trù Ninh, xã Hoằng Hóa | 0.81 | 0.43 | 0.43 | 0.34 | 24 | 20076 | 1184.741 | 5896.065 | 12995.194 | Xong | Xong | Đấu giá ngày 29/01/2026 | 24 | 6 | 7 | Xong | Xong | Xong | Xong | Phù hợp | Đấu mới
3 | Hạ tầng kỹ thuật mặt bằng phân lô đất ở tại thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt (37/MBQH-UBND ngày 17/5/2021) | Thôn Trù Ninh, xã Hoằng Hóa | 0.79 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 27 | 22848 | 835.298 | 6318.133 | 15694.569 | Xong | Xong | Đấu giá ngày 04/02/2026 | 27 | giá lô 1: 6tr, giá lô 2: 4,5tr | 7.5 | Xong | Xong | Xong | Xong | Phù hợp | Đấu mới
4 | Quỹ đất TĐC và đấu giá QSD đất để làm đường Gòng - Hải Tiến (giai đoạn 1) (04/MBQH-UBND ngày 11/3/2019) | Thôn Nhân Trạch, xã Hoằng Hóa | 3.1 | 0.87 | 0.87 | 0.7 | 33 | 59500 | Đã GPMB xong | Đã có Hạ tầng KT | 59500 | Xong | Xong | Tháng 3/2026 | 33 | giá lô 1: 8,3tr, giá lô 2: 6r7 | 8.5 | Xong | Xong | Xong | Xong | Phù hợp | Đấu lại
5 | Khu dân cư thôn Đạt Tài 1, xã Hoằng Hà (MBQH được phê duyệt tại QĐ số 4406/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND huyện) | Thôn Đạt Tài, xã Hoằng Hóa | 3.56 | 1.13 | 1.13 | 1.75 | 88 | 87200 | 3739.89 | 33660.11 | 49800 | 31/5/2026 | 31/5/2026 (1 tháng) | Trước ngày 30/6/2026 | 88 | giá lô 1: 4tr, giá lô 2: 3,5tr | 6 | Đ/c Cường chủ trì, đ/c Duy-P. Kinh tế + Đơn vị tư vấn + Trưởng thôn | đ/c Ngọc, đ/c Quỳnh - P.Kinh tế | đ/c Dũng, đ/c Bảy - P.Kinh tế | Đ/c Hường, đ/c Huệ - P.Kinh tế | Phù hợp | Đấu mới
6 | Mặt bằng khu dân cư thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng (MBQH được phê duyệt tại Quyết định số 2633/QĐUBND ngày 25/6/2024) | Thôn Quang Trung, xã Hoằng Hóa | 2.14 | 0.84 | 0.84 | 0.67 | 67 | 33500 | 3652 | 18748 | 11100 | 31/3/2026 | 31/7/2026 (4 tháng) | Trước ngày 30/8/2026 | 67 | 4.5 | 10 | Xong | Xong | Xong | Xong | Phù hợp | Đấu mới
7 | Hạ tầng kỹ thuật mặt bằng khu dân cư phố Bút Cương, thị trấn Bút Sơn (QĐ 2590/QĐ-UBND ngày 26/6/2024) | Thôn Bút Cương, xã Hoằng Hóa | 2.6 | 0.93 | 0.93 | 0.74 | 59 | 37000 | 5204 | 21385 | 10411 | 31/3/2026 | 31/7/2026 (4 tháng) | Trước ngày 30/8/2026 | 59 | giá lô 1: 5tr, giá lô 2: 4tr | 8 | Đ/c Hồng chủ trì, đ/c Duy-P. Kinh tế + Đơn vị tư vấn + Trưởng thôn | đ/c Ngọc, đ/c Quỳnh - P.Kinh tế | đ/c Dũng, đ/c Bảy - P.Kinh tế | Đ/c Hường, đ/c Huệ - P.Kinh tế | Phù hợp | Đấu mới
8 | Hạ tầng kỹ thuật mặt bằng khu dân cư Phúc Vinh tại phố Vinh Sơn, thị trấn Bút Sơn (QĐ 3661/QĐ-UBND ngày 16/8/2024) | Thôn Vinh Sơn, xã Hoằng Hóa | 1.82 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 30 | 42000 | 3000 | 30000 | 9000 | 30/4/2026 | 30/9/2026 (5 tháng) | Trước ngày 31/10/2026 | 30 | giá lô 1: 12tr, giá lô 2: 10tr | 20 | Xong | đ/c Ngọc, đ/c Quỳnh - P.Kinh tế | đ/c Dũng, đ/c Bảy - P.Kinh tế | Đ/c Hường, đ/c Huệ - P.Kinh tế | Phù hợp | Đấu mới
9 | Mặt bằng QH khu dân cư đô thị mới Tân Sơn, TT Bút Sơn (QĐ 7165/QĐ - UBND ngày 26/12/2017 ) | Thôn Tân Sơn, xã Hoằng Hóa | 4.5 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 4 | 4400 | Đã GPMB xong | Đã có Hạ tầng KT | 4400 | Xong | Xong | Trước ngày 30/4/2026 | 4 | 4 | 6 | Xong | Xong | Xong | Xong | Phù hợp | Đấu lại
II | Dự án mới năm 2026 |  | 10.35 | 4.172 | 4.172 | 6.178 | 220 | 235400 | 12836 | 103300 | 119264 |  |  |  | 220
1 | Khu xen cư trung tâm thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa (nay thuộc xã Hoằng Hóa) | Thôn Trung Sơn, xã Hoằng Hóa | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 1 | 9000 | 500 | 500 | 8000 | 31/3/2026 | 31/8/2026 (5 tháng) | Trước ngày 30/9/2026 | 1 | 12 | 15 | Đ/c Hồng chủ trì, + Trưởng thôn | đ/c Ngọc, đ/c Quỳnh - P.Kinh tế | đ/c Dũng, đ/c Bảy - P.Kinh tế | Đ/c Hường, đ/c Huệ - P.Kinh tế | Phù hợp | Đấu mới
2 | Khu dân cư Nhân Đạo, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa | Thôn Nhân Đạo, xã Hoằng Hóa | 4.87 | 1.948 | 1.948 | 2.922 | 81 | 97400 | 5844 | 48700 | 42856 | 30/6/2026 | 01/12/2026 (5 tháng) | Trước ngày 31/12/2026 | 81 | 3.5 | 5 | Đ/c Hương chủ trì, đ/c Duy-P. Kinh tế + Đơn vị tư vấn + Trưởng thôn | đ/c Ngọc, đ/c Quỳnh - P.Kinh tế | đ/c Dũng, đ/c Bảy - P.Kinh tế | Đ/c Hường, đ/c Huệ - P.Kinh tế | Phù hợp | Đấu mới
3 | Khu dân cư Bút Cương, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa | Thôn Bút Cương, xã Hoằng Hóa | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 26 | 24000 | 1200 | 10000 | 12800 | 31/7/2026 | 31/10/2026 (3 tháng) | Trước ngày 30/11/2026 | 26 | 5 | 6 | Đ/c Hồng chủ trì, đ/c Duy-P. Kinh tế + Đơn vị tư vấn + Trưởng thôn | đ/c Ngọc, đ/c Quỳnh - P.Kinh tế | đ/c Dũng, đ/c Bảy - P.Kinh tế | Đ/c Hường, đ/c Huệ - P.Kinh tế | Phù hợp | Đấu mới
4 | Khu dân cư Hiền Thôn, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa | Thôn Hiền Thôn, xã Hoằng Hóa | 1.1 | 0.44 | 0.44 | 0.66 | 28 | 26400 | 1320 | 11000 | 14080 | 31/5/2026 | 31/8/2026 (3 tháng) | Trước ngày 30/9/2026 | 28 | 5 | 6 | Đ/c Hương chủ trì, đ/c Duy-P. Kinh tế + Đơn vị tư vấn + Trưởng thôn | đ/c Ngọc, đ/c Quỳnh - P.Kinh tế | đ/c Dũng, đ/c Bảy - P.Kinh tế | Đ/c Hường, đ/c Huệ - P.Kinh tế | Phù hợp | Đấu mới
5 | Khu xen cư Phú Vinh Tây, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa | Thôn Phú Vinh Tây, xã Hoằng Hóa | 0.31 | 0.124 | 0.124 | 0.186 | 11 | 18600 | 372 | 3100 | 15128 | 31/5/2026 | 31/7/2026 (1,5 tháng) | Trước ngày 31/8/2026 | 11 | 13.5 | 15 | Đ/c Hồng chủ trì, đ/c Duy-P. Kinh tế + Đơn vị tư vấn + Trưởng thôn | đ/c Ngọc, đ/c Quỳnh - P.Kinh tế | đ/c Dũng, đ/c Bảy - P.Kinh tế | Đ/c Hường, đ/c Huệ - P.Kinh tế | Phù hợp | Đấu mới
6 | Khu dân cư Hạ Vũ, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa | Thôn Hạ Vũ, xã Hoằng Hóa | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 73 | 60000 | 3600 | 30000 | 26400 | 30/6/2026 | 01/12/2026 (5 tháng) | Trước ngày 31/12/2026 | 73 | 1 | 5 | Đ/c Hảo chủ trì, đ/c Duy-P. Kinh tế + Đơn vị tư vấn + Trưởng thôn | đ/c Ngọc, đ/c Quỳnh - P.Kinh tế | đ/c Dũng, đ/c Bảy - P.Kinh tế | Đ/c Hường, đ/c Huệ - P.Kinh tế | Phù hợp | Đấu mới