## Biểu số 01 (hidden)
UBND XÃ HOẰNG GIANG | [8 empty] | Biểu số 01
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HOẰNG GIANG
(Kèm theo Công văn số ........../... ngày .......... tháng …. năm 2025 của UBND xã Hoằng Giang)
STT | Tên dự án (MBQH) | Địa điểm thực hiện dự án | Danh mục dự án đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt |  |  |  | Kết quả thực hiện năm 2025 (tính từ ngày 01/01/2025 đến ngày báo cáo) |  |  | Nguyên nhân chậm hoàn thành đấu giá (nếu có)
|  |  | Diện tích theo quy hoạch (MBQH) (ha) | Diện tích đất đấu giá (ha) | Tiền sử dụng đất dự kiến thu được (triệu đồng) | Tiền sử dụng đất dự kiến thu được sau khi trừ chi phí GPMB, HTKT (triệu đồng) | Diện tích đất đấu giá (ha) | Tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất thu được (triệu đồng) | Tiền sử dụng đất dự kiến thu được sau khi trừ chi phí GPMB, HTKT (triệu đồng)
| Tổng cộng |  | 14.86 | 4.82 | 234285 | 136667 | 0.66 | 35970 | 8700
Quyết định số 878/QĐ- UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dự án đấu giá
1 | Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn tại thôn Trinh Thọ, xã Hoằng Giang huyện Hoằng Hóa ( 25/MBQH -UBND ngày 19/4/2021 | Xã Hoằng Giang | 1.23 | 0.66 | 31762 | 18528 | 0.66 | 35970 | 8700
2 | Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn tại thôn Hợp đồng, xã Hoằng Giang huyện Hoằng Hóa (03b /MBQH -UBND ngày 13/4/2020 | Xã Hoằng Giang | 1.39 | 0.02 | 864 | 504 |  |  |  | Đã xây dựng Phương án đấu giá. Dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 11/2025.
3 | Mặt bằng phân lô đất ở tại thôn Đức Tiến xã Hoằng Hợp huyện hoằng hóa ( số 28/MBQH- UBND ngày 19/04/2021) | Xã Hoằng Giang | 0.99 | 0.05 | 2197 | 1282 |  |  |  | Đã xây dựng Phương án đấu giá. Dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 11/2025
4 | Mặt bằng phân lô Đồng bái thôn Trung tiến xã Hoằng Quỳ , huyện hoằng hóa ( số 06/MBQH- UBND ngày 23/2/2021) | Xã Hoằng Giang | 1.19 | 0.08 | 3818 | 2227 |  |  |  | Đã xây dựng Phương án đấu giá. Dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 11/2025
5 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại thôn Nga phú 2, xã Hoằng Xuân ( Số 24/MBQH- UBND ngày 19/4/2021) | Xã Hoằng Giang | 1.39 | 0.02 | 4237 | 2472 |  |  |  | Đã xây dựng Phương án đấu giá. Dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 11/2025
6 | Mặt bằng khu dân cư thôn Phượng Mao, xã Hoằng Phượng (QĐ số 3664/QĐ-UBND ngày 16/8/2024) | Hoằng Giang | 4.53 | 2.17 | 104076 | 60711 |  |  |  | Đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư do ảnh hưởng của bão số 5 và 10; vật liệu xây dựng khan hiếm
7 | Hạ tầng kỹ thuật mặt bằng phân lô đất ở tại thôn Đông Nam, xã Hoằng Quỳ (MBQH đượng phê duyệt tại QĐ số 3662/QĐ-UBND ngày 16/8/2024) | Hoằng Giang | 0.84 | 0.24 | 11304 | 6594 |  |  |  | Đang thực hiện công tác GPMB
8 | Khu dân cư thôn Thanh minh xã Hoằng Hợp (QĐ 4233/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500) | Hoằng Giang | 3.3 | 1.58 | 76027 | 44349 |  |  |  | Đang thực hiện công tác GPMB

## Biểu số 02
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HOẰNG GIANG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HOẰNG GIANG, ĐỢT 1
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-KT ngày . ./ /2026 của Phòng Kinh tế xã Hoằng Giang)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày . ./ /2026 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang)
(Kèm theo Thông báo số /TB- UBND ngày / 5 /2026 của UBND xã Hoằng Giang)
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT | Tên dự án (MBQH) | Địa điểm thực hiện dự án (thôn) | Diện tích theo quy hoạch (MBQH) (ha) | Diện tích dự kiến đấu giá (ha) | Tổng số lô/MBQH | Tổng tiền sử dụng đất dự kiến thu được ( tỷ đồng) | Đánh giá sự phù hợp của Dự án đối với Quy hoạch sử dụng đất và các Quy hoạch có liên quan (nếu có); Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt (ghi rõ số văn bản và ngày tháng năm được phê duyệt) | Ghi chú | Đơn giá/lô | Thành tiền
| Tổng cộng (I+III) |  | 16.4454 | 5.3523 | 450 | 234.352
I | Dự án đã thực hiện đấu giá |  | 4.452 | 2.164 | 168 | 85.499 |  |  | 336000
1 | Mặt bằng khu dân cư thôn Phượng Mao, xã Hoằng Phượng (nay là xã Hoằng Giang) (Mặt bằng quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cũ) | Phượng Mao, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | 4.452 | 2.164 | 168 | 85.499 | Phù hợp | Đấu mới | 336000 | 56448000
II | Danh mục dự án điều chỉnh giảm |  | 4.4731 | 1.1522 | 88 | 51.849
4 | Mặt bằng khu dân cư thôn Xuân Phú, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | Thôn Xuân Phú, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | 4.4731 | 1.1522 | 88 | 51.849 |  |  | 336000 | 29568000
III | Danh mục dự án sau khi điều chỉnh giảm |  | 11.9934 | 3.1883 | 282 | 148.853 | 0 | 0
1 | Mặt bằng khu dân cư thôn Đông Nam, xã Hoằng Quỳ (MBQH được phê duyệt tại QĐ số 3662/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa) | Thôn Đông Nam, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | 0.8411 | 0.2355 | 17 | 8.243 | Phù hợp | Đấu mới | 336000 | 5712000
2 | Khu dân cư thôn Thanh Minh, xã Hoằng Hợp - giai đoạn 1 (Mặt bằng quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa) | Thôn Thanh Minh, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | 2.4391 | 1.281 | 67 | 44.835 | Phù hợp | Đấu mới | 336000 | 22512000
3 | Khu dân cư thôn Trung Tiến, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa giai đoạn 1 | Thôn Trung Tiến xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | 6.37 | 0.9396 | 151 | 56.376 | Phù hợp | Đấu mới | 336000 | 50736000
4 | Mặt bằng khu dân cư thôn Trọng Hậu, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | Thôn Trọng Hậu, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | 1.2495 | 0.43 | 26 | 25.8 | Phù hợp | Đấu mới | 336000 | 8736000
5 | Mặt bằng khu dân cư thông Đại Điền, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | Thôn Đại Điền, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | 1.0937 | 0.3022 | 21 | 13.599 | Phù hợp | Đấu mới | 336000 | 7056000

## Dự kiến GPMB (hidden)
DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN TRÌNH GPMB NĂM 2026
STT | Tên Dự án | Địa điểm khu đất tổ chức đấu giá (thôn) | Diện tích dự kiến (ha) | Quy hoạch xây dựng | Kế hoạch, tiến độ, thực hiện
1 | Khu dân cư thôn Trung Tiến, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa - giai đoạn 1 | Trung Tiến, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | 6,37 ha (bao gồm đường giao thông, vỉa hè và các hạng mục theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư đã phê duyệt) | Khu dân cư nông thôn | 2026
2 | Mặt bằng khu dân cư thôn Đông Nam, xã Hoằng Quỳ (MBQH được phê duyệt tại QĐ số 3662/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa) | Đông Nam, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | 0,841 ha (bao gồm đường giao thông, vỉa hè và các hạng mục theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư đã phê duyệt) | Khu dân cư nông thôn | 2026
3 | Khu dân cư thôn Thanh Minh, xã Hoằng Hợp - giai đoạn 1 (Mặt bằng quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa) | Thanh Minh xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | 2,44 ha (bao gồm đường giao thông, vỉa hè và các hạng mục theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư đã phê duyệt) | Khu dân cư nông thôn | 2026
4 | Mặt bằng khu dân cư thôn Xuân Phú, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | Xuân Phú, | 1,15 ha (bao gồm đường giao thông, vỉa hè và các hạng mục theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư đã phê duyệt) | Khu dân cư nông thôn | 2026
5 | Mặt bằng khu dân cư thông Đại Điền, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | Đại Điền , | 1,094 ha (bao gồm đường giao thông, vỉa hè và các hạng mục theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đã phê duyệt) | Khu dân cư nông thôn | 2026
6 | Mặt bằng khu dân cư thôn Trọng Hậu, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | Trọng Hậu, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa | 0,49 ha (bao gồm đường giao thông, vỉa hè và các hạng mục theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đã phê duyệt) | Khu dân cư nông thôn | 2026